## Suivi_Jalons
Jalon | Semaine début (prévu) | Semaine fin (prévu) | Semaine fin (réel) | Statut | Budget prévu (€) | Budget réel (€) | Écart budget (€)
Cadrage validé | 0 | 0 | 0 | Terminé | 2000 | 2000 | 0
Données consolidées | 1 | 3 | 3 | Terminé | 8000 | 9200 | 1200
Premier modèle | 4 | 6 | 6 | Terminé | 10000 | 9800 | -200
Validation métier | 7 | 9 | — | En retard | 6000 | 4500 | -1500
Intégration CRM | 10 | 12 | — | À venir | 12000 | 0 | 0
Bilan à 3 mois | 24 | 24 | — | À venir | 2000 | 0 | 0
TOTAL

## Dashboard
Tableau de bord — suivi du projet (semaine 14)
Indicateurs clés
Jalons terminés | 3 / 6
Jalons en retard | 1
Avancement (jalons terminés) | 50.0 %
Budget engagé (prévu) | 26000 €
Budget engagé (réel) | 25500 €
Écart budgétaire | -1.9 %
Jalon | Budget prévu | Budget réel
Cadrage validé | 2000 | 2000
Données consolidées | 8000 | 9200
Premier modèle | 10000 | 9800
Validation métier | 6000 | 4500
Intégration CRM | 12000 | 0
Bilan à 3 mois | 2000 | 0
Statut | Nombre de jalons
Terminé | 3
En retard | 1
À venir | 2